## Voorblad
Algemene gegevens
Naam TransformatiePlan
Gegevens indiener
Gegevens contactpersoon verzekeraar
Extra gegevens
Wordt er gewerkt met een kassiersfunctie?
ja/ nee - welke partij neem de kassiersrol op zich?
Mijlpaal format
Dit format is gemaakt om alle betrokken partijen te helpen bij het opstellen van mijlpalen en wordt door alle zorgverzekeraars gebruikt. Het format is sturend, zodat het voor u op voorhand helder is welke informatie nodig is om tot een duidelijk mijlpalen overzicht te komen.
Type KPI Voor de gehele periode waarvoor middelen aangevraagd worden, worden KPI’s afgesproken die gekoppeld worden aan het uitbetalen van transformatiemiddelen. In het begin van de transformatie verwachten wij meer inspanning KPI’s (deels om investeringskosten terug te verdienen) en aan het eind meer resultaat KPI’s (uiteindelijk moet er een transformatie plaatsvinden).
Er zijn twee typen KPI's: 1. Inspanning KPI’s zijn KPI’s die door een inspanning van indieners behaald worden en zijn gekoppeld aan een op te leveren product ofwel deliverable. Als bijv. hybridiseringvan zorgpaden een middel is om transformatiedoelen rondom toegankelijkheid en betaalbaarheid te behalen, dan kunnen deze uitgewerkte zorgpaden transformatieafspraken zijn waarop we de middelen uitbetalen.
2. Resultaat KPI's zijn meetbare veranderingen die direct en aantoonbaar bijdragen aan de beoogde IZA-transformatiedoelstellingen (1. Het zorggebruik in de Zvw, 2. Regionale en/of landelijke herverdelingvraagstukken (profielkeuzes), 3. De inzet van personeel, 4. De omvang van zorgvastgoed (in relatie tot de omvang van de zorgaanbieder). Als u bijvoorbeeld voor 4 grote patiëntgroepen de zorgpaden geherdefinieerd heeft, kan een resultaats KPI zijn dat xx% meer patiënten dit zorgpadgebruiken t.o.v. een referentieperiode. Deze KPI’s zullen aan het einde van het transformatieplan meer voorkomen.

## Uitgangspunten
Uitgangspunten:
1. KPI's zijn SMART (specifiek,meetbaar,acceptabel, realistisch, tijdsgebonden). Dit heeft als doel dat er geen discussies ontstaan over het wel of niet halen van de mijlpaal:
✓ Zorg dat mijlpalen/KPI’s volledig zelfstandig leesbaar zijn, ook voor een leek. Denk daarbij onder andere: schrijf niet met steekwoorden maar hele zinnen, definieer termen waar onduidelijkheid over kan zijn zoals welke doelgroep precies bedoeld wordt met ‘kwetsbare ouderen’, schrijf niet vrijblijvend (niet: iets 'kan', maar 'x wordt gedeeld met'
✓ Bij meetbare veranderingen: beschrijf de mate van afname/toename die verwacht wordt (# of %), en beschrijf daarbij de meetperiode en de referentieperiode
✓ Maak helder wanneer een mijlpaal/KPI wordt behaald ('behaaldatum')
✓ Zorg dat helder is wat de indiener aanlevert als bewijslast om aan te tonen dat de mijlpaal/KPI behaald is (‘deliverable’)
2. Beperk het aantal mijlpalen/KPI's en zorg dat dit in verhouding is tot de grootte van het plan. Daarvoor kunt u de volgende vuistregels hanteren:
- Frequentie uitbetaalmomenten: bij een doorlooptijd < 2 jaar, KPI’s per kwartaal; bij een doorlooptijd > 2 jaar, KPI's per half jaar
Het aantal KPI's per uitbetaalmoment moet aansluiten bij de impact en omvang van het plan. Voer niet meer KPI’s op dan nodig, maar genoeg om de afgesproken impact (aantoonbaar) te maken. Bij het behalen van een KPI dient de aanbieder bewijslast aan, verzekeraars beoordelen die bewijslast. Door aan de voorkant kritisch te zijn op de opgevoerde KPI’s houden we voor alle partijen de administratieve last zo laag mogelijk.
3. Een (grove) verdeling in KPI’s: maximaal 70 % van de totaal aangevraagde transformatiemiddelen wordt gekoppeld aan inspanningsgerichte KPI en de overige 30% moet gekoppeld zijn aan een resultaatgerichte KPI.
4. Zorg dat elke KPI gekoppeld wordt aan een uit te betalen bedrag. Let daarbij op het volgende:
- Er vindt geen voorfinanciering plaats: zorg dat gekoppelde bedragen in lijn zijn met de begroting per jaar.
- Wanneer een plan verschillende deelnemers raakt, geef dan aan welk deel van het bedrag aan welke deelnemer wordt gekoppeld. Hiermee kunnen de uitgaven van de transformatiemiddelen op segment gemonitord kan worden (o.a. voor het Bestuurlijk Overleg IZA).
- Onderbouw hoe een bedrag is opgebouwd.

## Leeswijzer format + voorbeelden
Naam | SMART omschrijving | (streef)datum | Resultaat- of inspanningsverplichting | Bewijsvoering | (totaal)Bedrag | Toelichting bedrag. | Controle cel | Kassier Naam + code | Zorgaanbieder 1 + code | Zorgaanbieder 2 + code | Zorgaanbieder 3 + code
Vul hier de naam in van de mijlpaal, deze bestaat uit een bepaalde opbouw: (1)DEELPROJECT - (2)verdieping - (3)KPI 1. Door een vaste opbouw aan te houden is er structuur en kanm o.b.v. een KPI nummer, in mijlpalen verwezen worden naar andere mijlpalen indien nodig. | Beschrijf de mijlpaal SMART S: Specifiek M: Meetbaar A: Acceptabel R: Realistisch T: Tijdgebonden | De einddatum is de beoogde datum waarop de resultaten zijn behaald. | Geef aan of de mijlpaal een resultaat- of inspanningsverplichting betreft. | Geef aan welke bewijslast (deliverable) in het portaal geupload wordt om aan te geven of de KPI is gehaald of niet. | Dit veld vult zich automatisch door de volgende kolommen (G/H/I/J) te vullen. Het totaal moet gelijk zijn aan het aangevraagde totaal-bedrag. | Dit veld kunt u gebruiken om het totaalbedrag te onderbouwen. | Dit veld controleert of het bedrag in kolom F overeenkomt met de som van bedragen van kolom I en verder. | Vul in rij 1 de naam van de kassier (indien van toepassing) in + de AGB-code of Gemeente code. Vul in de overige rijen in wat de kassier per KPI aan financiele middelen houdt. Werk met hele bedragen, rond niet af. | Vul in rij 1 de naam van de betreffende partij in + de AGB-, Wlz-, KVK- of Gemeente code. Vul in de overige rijen in wat deze partij per KPI uitbetaald krijgt. Werk met hele bedragen, rond niet af. | Vul in rij 1 de naam van de betreffende partij in + de AGB-, Wlz-, KVK- of Gemeente code. Vul in de overige rijen in wat deze partij per KPI uitbetaald krijgt. Werk met hele bedragen, rond niet af. | Vul in rij 1 de naam van de betreffende partij in + de AGB-, Wlz-, KVK- of Gemeente code. Vul in de overige rijen in wat deze partij per KPI uitbetaald krijgt. Werk met hele bedragen, rond niet af.
Fase 1 - Digitale onboarding nieuwe patiënten - KPI 1 | Op 01-01-2024 heeft minimaal 10% van het aantal patiënten van X de digitale onboarding nieuwe patiënt doorlopen. | 2024-01-01 | Resultaatsverplichting | Een uitdraai of Excel vanuit de eigen administratie/ notulen van een stuurgroep waaruit blijkt dat de mijlpaal is behaald. Hierbij een ondertekende bestuurdersverklaring waaruit verzekeraar kan opmaken dat de uitdraai naar waarheid is. | 19000 |  | [niet invullen] | 10000 | 5000 | 1000 | 3000
Digitale zorgpaden - Aantal digitale zorgpaden in gebruik - KPI 1 | Vanaf 01-01-2025 is het aantal actieve patiënten dat gebruik maakt van telemonitoring product 039133 met (minimaal) 20% toegenomen ten opzichten van xx-xx-xxxx. | 2025-01-01 | Resultaatsverplichting | Een uitdraai of Excel vanuit de eigen patiënten administratie/ waaruit blijkt dat ten opzichten van xx-xx-xxxx minimaal 20% gebruik maakt van telemonitoring product 039133 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FTE Reductie - Reductie aantal FTE bij gelijk aantal patiënten - KPI 1 | Vanaf 01-01-2025 zijn er ten opzichten van 01-01-2024 X% minder consulten op product x, y en z bij een gelijkblijvend aantal patiënten. | 2025-01-01 | Resultaatsverplichting | Een uitdraai of Excel vanuit de eigen administratie en declaratiecodes waaruit blijkt dat de mijlpaal is behaald. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Livegang aantal zorgpaden - KPI 1 | Vanaf 01-01-2025 zijn minimaal 5 van de 20 zorgpaden live en actief. | 2025-01-01 | Inspanningsverplichting | Overzicht van de geïmplementeerde zorgpaden welke live zijn inclusief een afgerond implementatieplan. (excl. Inclusie) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Personeel - De inzet van personeel - KPI 1 | Het aantal unieke patiënten t.o.v. het totaal aantal FTE is in 202X met xx% toegenomen t.o.v. 202X-1 met een gelijkblijvende doelmatigheid. | 2025-01-02 | Resultaatsverplichting | Een uitdraai of Excel vanuit de eigen administratie en declaratiecodes waaruit blijkt dat de mijlpaal is behaald. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Mijlpaal format
Naam | SMART omschrijving | (streef)datum | Resultaat- of inspanningsverplichting | Bewijsvoering | (totaal)Bedrag | Toelichting bedrag. | Controle cel | Naam Kassier + code | Naam + code | Naam + code | Naam + code | Naam + code
[5 empty] | 50 |  | Bedragen komen overeen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Bedragen komen overeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0